## Plan 4 jours
Jour 1 | Analyse du One Pager | Analyser la structure actuelle et identifier les sections à séparer.
Jour 1 | Identifier les pages | Déterminer les pages nécessaires (Accueil, À propos, programmes, Contactez-nous ).
Jour 1 | Créer la structure HTML | Créer les fichiers HTML et préparer header, navigation et footer.
Jour 1 | Navigation de base | Ajouter les liens entre les différentes pages.
Jour 2 | Répartir le contenu | Déplacer le contenu du One Pager vers les pages correspondantes.
Jour 2 | Développer les pages HTML | Créer et compléter le contenu HTML de chaque page.
Jour 2 | Vérifier les liens et images | Contrôler les chemins des liens, des images et des fichiers.
Jour 3 | Créer la page Contact | Créer la page Contact avec un formulaire en HTML.
Jour 3 | Créer les champs du formulaire | Ajouter nom, email, sujet et message avec des labels.
Jour 3 | Appliquer le CSS | Styliser les pages, le formulaire, les espacements et les alignements avec Flexbox.
Jour 3 | Harmoniser le design | Garder un header, une navigation et un footer cohérents sur toutes les pages.
Jour 4 | Tester la navigation | Tester tous les liens et vérifier que chaque page s'ouvre correctement.
Jour 4 | Corriger les erreurs | Corriger les problèmes HTML/CSS et vérifier l'affichage dans le navigateur.
Jour 4 | Finaliser la documentation | Documenter les notions HTML/CSS apprises .